## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - 2020
| B2:B4B1:B4B8B3:B4 |  | Evaluación del Riesgo | [6 empty] | Acción Efectiva
Contexto / Parte Interesada / Proceso | Situación | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Nivel de Riesgo | Acciones | Responsable | Plazo | Evidencia/documento | SI | NO | Estado de la Eficacia
Normativa | Documentos requeridos por legislación y normativa vigente sobre seguridad escolar y protocolos específicos no disponibles. | Sanciones, pérdida finaciera, daño a la sustentabilidad, seguridad convivencia escolar. | A | D | I | Elaboración de protocolos de acuerdo a normativa. Actualización y ejecución de PISE. Centralización de documentos y protocolos en Área Fiscalía-Contraloría | Fiscalía - Contraloría | 2° semetre | Registros de protocolos , PISE y de acciones ejecutadas.
SGC - Normativa - P.E. | Documentos del sistema (PDI, matriz de riesgos y oportunidades, plan anual, CMI) atrasados en cuanto a su elaboración. | Incumplimiento normativo, cese de la certificación. Falta de lineamientos internos para actuar, no hay seguimiento ni evaluación. | A | D | I | Actualización y publicación de todos los documentos pendientes | Rectoría | marzo a octubre | Documentos aprobados y publicados
SGC - Normativa - P.E. | Inconsistencia en priniciplaes textos que establece la normativa interna. | Inaplicabilidad, ambigüedad. | A | D | I | Revisión y/o actualización de todos los textos institucionales establecidos por normativa interna | Fiscalía - Contraloría | 2° semestre | Textos con registro de revisión y/o actualización
SGC - Normativa - P.E. PC 08 | Reglamento de convivencia desactualizado, de acuerdo a situación actual. | Ambigüedad en el actuar, inoperancia. | A | D | I | Actualización de reglamento recogiendo el contexto actual. | Fiscalía - Contraloría | 1er semestre | Reglamento elaborado y publicado
Normativa vigente. PC 01 - PC 02 - PC 08 - Reglamentación interna | Alumnos que quedan solos en recintos del colegio | Conflicto entre estudiantes. Aumento de accidentes. Incumplimiento de Planes y Programas de estudio (cuando ocurre en horario lectivo) | A | D | I | Instalación de procedimientos de control desde Direcciones de Ciclo y Vicerrectoría Académica. Ejecución PISE | Direcciones de Ciclo Menor y Mayor - Vicerrectoría Académica | Anual | Registros de control. Regitros de Comité de Seguridad Escolar
Normativa vigente. PC 02 - PC 05 - PC 08 | Poca educación de los - las estudiantes en uso de redes sociales | Conflictos de convivencia que involucran a adultos de la comunidad | A | D | I | Ejecución plan de convivencia. Desarrollo de sesiones para el tratamiento de la temática con estudiantes y apoderados. Creación de protocolo de sana convivencia virtual y ciberlling | Vicerrectoría de Formación | 2° semestre | Registro de acciones ejecutadas.
Normativa vigente. Seguridad . P. E. PS 01 | No existen: PISE, Plan Comité Paritario | Sanciones. Aumentos de siniestralidad, comportamiento improvisado, descuido por la prevención | A | D | I | Reactivación Comités Paritario y De Seguridad Escolar. Diseño y ejecución de planes. | Fiscalía - Contraloría | Julio a diciembre | Registros de constitución de Comités, de planes y de acciones realizadas.de control. Regitros de Comité de Seguridad Escolar
Normativa. P.E. PS 01 | Personal de servicio que realizan trabajos sin los elementos de seguridad requeridos. | Aumento de enfermedades del tabajo y accidentabilidad. Pérdida de eficacia administrativa - financiera. Sanciones. | A | D | I | Levantamiento condiciones de seguridad en el trabajo a realizar por los/las auxiliares; supervisión de la implementación de medidas correctivas. Ejecución Plan Comité Paritario. | Dirección de Personas | 2° semestre | Registro de levantamiento, de supervisión y de acciones de Comité Paritario
Normativa vigente. PS 04. PC 08 | Existencia de puntos ciegos y de sitios fuera del alcance de los adultos. | Accidentes, conductas de riesgo, problemas de convivencia escolar. | A | D | I | Levantamiento de catastro de puntos ciegos y otros fuera del alcance de adultos; diseño de plan de control o eliminación de éstos. | Dirección de Administración y Finanzas | Anual | Registro de levantamiento y de plan diseñado.
Normativa. P.E. | Incumplimiento de los quisocos de la Ley de Alimentación Saludable | Sanciones asociadas al incumplimiento. Conflictos con apoderados | M | D | MO | Contacto con arrendatarios de quioscos para diseñar un plan de cumplimiento escalonado de la normativa | Fiscalía- Contraloría | 2° semestre | Registros de reuniones
Normativa P. E. | Falta de regulación en la relación con terceros | Obligación de asumir responsabilidades al registrarse un problema con la ejecución de la prestación del servicio. Posible pérdida finaciera | A | D | I | Creación de procedimiento de verificación del cumplimiento de la Ley de Subcontratación | Fiscalía Contraloría | 2° semestre | Contratos ajustados a la legislación
Contexto Interno. P.E | Falta Código de Ética | Ambigüedad y relativismo en el actuar, falta de claridad en el actuar respecto del quehacer requerido. Impide hacer exigibles determinadas conductas. | A | D | I | Diseño de Proyecto Código de Ética | Fiscalía - Contraloría | 2° semestre | Proyecto diseñado
Contexto. P.E. PC 08 | Resurgimiento del sentir de injusticia y de la funas colectivas. | Impide generar confianzas, conflictos no resueltos, alteración de la convivencia. Problemas judiciales | A | D | I | Integración de áreas de pastoral, convivencia escolar y socio-afectiva y familia en el tratamiento de la temática. | Vicerrectoría de Formación | 2° semestre | Registro de acciones ejecutadas.
Normativa, PC 08 | Convivencia escolar reactiva que no deja margen para la prevención. | Impide la labor preventiva, distrae a directoras de ciclo de las labores que les son propias, problemas de convivencia escolar. | A | D | I | Fortalecimiento del equipo de convivencia con más profesionales, incorporación de inspectores en la cadena de soporte, actualización de Plan Anual de Convivencia. | Rectoría / Vicerrectoría de Formación | marzo a dicembre | Registros de acciones ejecutadas
Normativa. P.E. PS 01 | Conductas de trabajadores reñidas con su rol y responsabilidad: transporte y consumo de líquidos calientes, incumplimiento de protocolos. | Accidentes. | A | D | I | Refuerzo de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Ejecución de acciones de control | Dirección de Personas | 2° semestre | Registros de acciones efectuadas
Normativa . P.E. PS 01 - Seguridad Escolar | Fichas médicas de estudiantes desactualizadas | Procedimiento indebido ante necesidades de atención de estudiantes, posibilidad de medicar de manera incorrecta, falta de premura en el actuar. | A | D | I | Actualización fichas médicas de los estudiantes y control de su vigencia | Dirección de Personas | 2° semestre | Fichas actualizadas
Normativa. PS 01 - PC 02 - PC 05 - PC 08 | Falta de protocolo ante suicidios y muerte accidental. | Improvisación que agrave la externalidad relacionada con el evento. | A | D | I | Creación de protocolos ante suicidos y muerte accidental | Fiscalía - Contraloría | 2° semestre | Protocolo aprobado y socializado
Reglamentación Interna, PS 01 - PC 02 - PC 05 - PC 08 | Falta de protocolo de acción ante manifestaciones ("protestas") en el entorno | Improvisación que puede agravar riesgos como: ingreso de externos, daño a la infraestructura, pérdidas | A | D | I | Creación de protocolo ante manifestaciones. Control de cumplimiento | Fiscalía - Contraloría | 2° semestre | Protocolo aprobado, socializado. Verificación de su ejecución
Procesos Estratégicos | Disminución de matrícula | Daño a la continuidad del colegio | A | D | I | Actualización PC 06. Monitoreo mensual de matriculas y retiros de estudiantes | Fiscalía - Contraloría Dirección de Administración y Finanzas | marzo a diciembre | PC 06 aprobado Registros del monitoreo
Procesos Estratégicos | Gestión del riesgo sin la debida instalación dentro del SGC en cuanto a recursos, responsable, tratamiento por parte del equipo directivo. | Confusión, ambigüedad en el actuar, eventual aumento del riesgo /daño asociado. | A | D | I | Incorporación de la gestión del riesgo en las reuniones regulares del Equipo Directivo y del Directorio. Asignación de responsable del riesgo institucional | Rectoría | Anual | Registros de actas y de seguimiento de las acciones prescritas
P. E. - PS 05 - P4-PE 04 | Desconocimiento de riesgos y oportunidades institucionales en sus áreas específicas a nivel de trabajadores. | No se implementan medidas para controlar el riesgo ni se aprovechan las oportunidades. No hay mejora | A | D | I | Una vez estabilizada, publicación de la matriz. Acompañamiento a equipos en su socialización y ejecución de acciones de control o mitigación | Fiscalía - Contraloría | Anual | Matriz en págima web. Registro de acompañamientos
SGC- P.E. PC. PS. | Falta de actualización de los procesos existentes y de incorporación de otros nuevos necesarios para el SGC | Incumplimiento de la Norma, sistema inoperante, bajo nivel de control generando un actuar informalizado | A | D | I | Actualización PC 01 al 08; PS 01 - 02 y 05; P4 del PE 04. Diseño de PE 05 Contraloría, PS 06 Fiscalía y P7 del PE 04 Inducción y Acompañamiento a trabajadores. | Fiscalía - Contraloría | Julio a diciembre | Procesos actualizados y / elaborados y aprobados
SGC | Falta de información documentada que respalde los cambios a la estructura organizacional | No validación de los cargos de acuerdos a normas autoimpuestas, improvisación y sensación de poca imparcialidad | A | D | I | Diseño e inicio de implementación de nueva estructura organizacional, con la debida aprobación del directorio. | Dirección de Personas | 2° semestre | Registro del diseño aprobado y de adecuaciones efectuadas
SGC - PS 02 | Falta de protocolos o procedimientos de seguimiento o control fianciero - contable o incumplimiento de los existentes | Pérdida financiera, facilitación del fraude | A | D | I | Creación de procesos de control contable | Dirección de Administración y Finanzas | 2° semestre | Verificación de controles mensuales
SGC - PS 02 | Falta política y actualización de procedimientos para el proceso de ingresos e ingresos anticipados | No se cuenta con información oportuna , no hay un control acabado de los ingresos. | A | D | I | Creación e implementación de registro de ingresos anticipados anticipados y de ingresos del período. | Dirección de Administración y Finanzas | 2° semestre | Registro de monitoreo mensual
SGC - PS 02 | Falta política y actualización de procedimientos para el proceso de conciliación bancaria. | No hay información oportuna ni se lleva un control efectivo | A | D | I | Diseño de política de conciliación bancaria. Ejecución de las acciones que den respuesta a los riesgos levantados. | Dirección de Administración y Finanzas | Mayo a diciembre | Política diseñada y registro de las acciones ejecutadas
SGC - PS 02 | Falta análisis de cuentas mensuales. | No identificación de errores, persistencia de ellos si los hay | A | D | I | Ejecución de auditorías internas a cuentas mensuales. | Fiscalía - Contraloría | 2° semestre | Informes de auditorías internas
SGC - PS 01 | Falta de inducción al personal nuevo, con desconocimiento de los procesos internos. | Actuar improvisado, inconsistente con las definiciones del sistema | A | D | I | Actualización procedimiento de inducción de nuevos/as trabajadores/as. Ejecución de jornada de inducción, según condiciones. | Fiscalía - Contraloría Dirección de Personas | 2° semestre | Procedimiento actualizado. Registro de asistencia a jornada y de temática desarrollada.
SGC - PS 01 | Falta de procedimiento que regule la entrega del cargo cuando un trabajador se va de la institución. | Interrupción de la continuidad de la tarea, aumento probabilidad de errores, ineficiecia en la ejecución de la tarea, ineficiencia y pérdida de tiempo | A | D | I | Creación e inicio de implementación de protocolo para la entrega de un cargo, plasmando lo que corresponda en los contratos de trabajo. | Dirección de Personas | 2° semestre | Protocolo aprobado, registros de su ejecución. Contratos.
SGC - PS 01 | Falta descripción de cargos. | Desconocimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. Desempeño ineficaz | A | D | I | Actualización DO 06 | Dirección de Personas | 2° semestre | DO 06 aprobado y publicado
SGC - PS 01 | Inexistencia de pautas y programas de evaluación de desempeño y de pautas de acompañamiento. | Subjetividad en la evaluación de desempeño, generación de sentido de injusticia, acompañamientos débiles, insuficientes o innecesarios. | M | D | I | Diseño e inicio de implementación de proyecto de evaluación de desempeño. | Dirección de Personas | 2° semestre | Proyecto aprobado. Pautas aplicadas
SGC - PS 01 | Cansancio de auxiliares por exceso de horas de trabajo y funciones poco definidas. | Aumento de probabilidad de enfermedades del trabajo y de accidentabilidad. Pérdida de eficacia administrativa y financiera. Sanciones asociadas. | A | D | I | Control de la asignación de horas extraordinarias de acuerdo a legislación vigente. Revisión de la distribución de tareas regulares. | Dirección de Personas | 2° semestre | Registro de distribución de tareas y de asignación de horas esxtraordinaria
SGC - Legislación - PS 01 | Despidos cursados en el mes de febrero, sin autorización de Fiscalía. | Impide detectar problemas normativos y/o juduciales posteriores | A | D | I | Diseño y aplicación de procedimiento de visación de temas contractuales y laborales. | Fiscalía - Contraloría | 2° semestre | Registro de visaciones
SGC - Normativa- PS 01 | Se detecta la presencia de artefactos eléctricos en oficinas y recintos de trabajo de Deptos. Asignatura (hervidores, calefactores), pese a prohibición post incendio, | Accidentes, siniestros, sanciones | A | D | I | Diseño y aplicación de protocolo de uso de artefactos eléctricos dentro de los recintos del colegio. Ejecución de acciones de control | Dirección de Personas | 2° semestre | Registros de acciones de control efectuadas.
SGC PS 03 | Listado de documentos vigentes no actualizado. | Desinformación de los usuarios; uso registros incorrectos, incumplimiento de la Norma. | A | D | I | Ejecución de las acciones correctivas a las N.C levantadas en 2018 y 2019. | Fiscalía - Contraloría | Mayo a diciembre | Registro de seguimiento de las A.C.
SGC - PS 01 - PS 05 | SYSCOL con clave simple; acceso de TI a claves. | Sistema podría ser fácilmente vulnerado. Inseguridad del usuario | A | D | I | Fortalecimiento clave de acceso a Syscol. Registro formal de claves del colegio | Dirección de Administración y Finanzas | 2° semestre | Registro cambio de clave
SGC - PS 03 | Información en página web desactualizada. | Comunidad desinformada, desvalorización de la gestión institucional interna | M | D | MO | Definición de cronograma para la actualización de la página web. | Fiscalía - Contraloría | Julio a diciemnbre | Registro de fechas de actualizaciones efectuadas
SGC - PS 04 | Falta de mantención de materiales, equipos e infraestructura de sala de Primeros Auxilios. | Atención deficiente e inoportuna | A | D | I | Ejecución de plan de mantención | Dirección de Administración y Finanzas | 2° semestre | Registros propios del plan.
Normativa - PS 04 | Falta de recepción final del casino. | Sanción, pérdida financiera. | A | D | I | Ejecución acciones para regularizar la situación | Dirección de Administración y Finanzas | 2° semestre | Certificado de Recepción Final
SGC - Normativa -PS 04 | Excesivo almacenamiento de material combustible (papeles , otros) en salas de clases . | Siniestro, falta de higiene | A | D | I | Diseño e implementación de protocolo de tratamiento de deshechos y basura- | Dirección de Administración y Finanzas | 2° semestre | Observación directa
SGC - PC 01 | Poca reflexión pedagógica | Disminución de la eficiencia pedagógica y de la calidad de la educación que imparte el colegio | A | D | I | Instalaciónde momentos de reflexión pedagógica en reuniones de Deptos. de asignatura | Vicerrectoría Académica | 2° semestre | Actas de reuniones de Deptos. De asignatura
SGC - PC 02 | A nivel de jefaturas de curso, se evidencia falta de evaluación de la eficacia de la acción del profesor jefe frente a sus alumnos en el cumplimiento de los objetivos del plan anual de curso. | Reiteración de errores, falta de adopción de medidas de mejora, incumplimiento normativo. | A | D | I | Programación mensual de verificación de la ejecución y del seguimiento de planes de curso. | Direcciones de Ciclo | 2° semestre | Registros de seguimiento
SGC - PC 02 | No se cumple normativa en cuanto a control de asistencia y atrasos de estudiantes y de justificativos por inasistencias. | Sanciones de la SIE, seguridad de los estudiantes, incumplimiento de Dec. Sobre evaluación y promoción escolar. | A | D | I | Instalación de acciones de control diario | Direcciones de ciclos | 2° semestre | Registros de directoras de ciclos
PC 08 | No hay seguimiento de casos de convivencia que se encuentran en tratamiento | No se puede verificar resolución eficas de los conflictos. No se despliegan acciones preventivas con aumento o profundización del conflicto | A | D | I | Creación de registro de seguimiento de los casos de convivencia escolar. | Vicerrectoría de Formación | 2° semestre | Registro en uso
Normativa, Seguridad | Falta de protocolo por COVID 19 | Contagio, pérdida de alumnos, pérdida del prestigio institucional, sanciones por parte de la autoridad externa. | A | D | I | Creación e implementación de protocolo de acción Covid - 19 | Dirección de Personas | 2° semestre | Protocolo aprobado y en ejecución
Note on M5: 1 ó 2

## Ev Riesgos
CONSECUENCIAS
|  | Daño Muy Leve | Dañino | Extremadamente Dañino
|  | ML | D | ED
Probabilidad | Baja | Riesgo Trivial | Riesgo Tolerable | Riesgo Moderado
| B | T | TO | MO
| Media | Riesgo Tolerable | Riesgo Moderado | Riesgo Importante
| M | TO | MO | I
| Alta | Riesgo Moderado | Riesgo Importante | Riesgo Intolerable
| A | MO | I | IN
NIVELES DE RIESGO
Riesgo | Acción Preventiva
Trivial (T) | No se requiere acción específica.
Tolerable (TO) | No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (MO) | Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
Importante (I) | No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable (IN) | No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Estado de la Eficacia
1 | La Acción implementada no fue eficaz, por lo tanto se abre una acción correctiva.
2 | La Acción implementada ha sido eficaz. Se debe evaluar el riesgo nuevamente y verificar su disminución.

## OPORTUNIDADES
Matriz de Oportunidades
Origen | Descripción de la Oportunidad | Factibilidad | Beneficio | Nivel de Oportunidad | Acciones | Responsable | Plazo | Efectividad de la Acción
Contexto | Posibilidades de establecer redes y alianzas con otros colegios de Iglesia y con instituciones de educación superior. | Alto | Alto | Posponer Oportunidad | Facilitar el uso de espacios del Colegio a Instituciones que tengan relación con la Iglesia Católica preferentemente. | Director de Administración y Finanzas | 2021
[5 empty] | Compartir experiencias educativas, académicas, deportivas con instituciones de eduación superior u otras. | Vicerrector Académico | 2021
Contexto PC 01 ACCIÓN DOCENTE - PC 02 JEFATURA DE CURSO - PC 03 ACCIÓN PASTORAL - PC 04 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS - PC 07 RELACION CON EL ENTORNO - PC 08 GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA | Posibilidad de representar al Colegio en competencias de distintas áreas del desarrollo humano (deportivas, académicas, culturales, artísticas). | Bajo | Alto | Posponer Oportunidad | Instalación de Programas especiales de acompañamiento académico y formativo a los deportistas destacados a nivel nacional e internacional. | Vicerrector Académico | 2021
[5 empty] | Acompañamiento desde el estímulo a programas específicos, a los alumnos destacados en el área académica, cultural y artística. | Vicerrector Académico | 2021
Contexto | Suspensión de actividades presenciales por emergencia sanitaria puede ser un estímulo para relevar el uso de la TI como elemento de apoyo para la acción formativa integral, asumiéndola como un agente que complemente la acción presencial y a la vez estimule su uso positivo y responsable | Alto | Alto | Aprovechar la Oportunidad | Diseño de estrategias académico-formativas que se sustenten en el uso de TI, como elemento de apoyo, comunicación y de retroalimentación. | Vicerrectoría de Formación. Vicerrectoría Académica. Dirección de Administración y Finanzas. | 2020
Note on C4: Impacto

## Ev OP
Evaluación de Oportunidad
Nivel | Criterio |  | Factibilidad | Beneficio (Impacto)
Despreciar Oportunidad | Despreciar oportunidad: oportunidad con bajo potencial de beneficio, involucrando además mucho esfuerzo en su ejecución (baja factibilidad, escasa facilidad, alto costo). Descartar esta oportunidad. |  | Alto | Alto
Posponer Oportunidad | Posponer Oportunidad: oportunidad con alto potencial de beneficio, pero es escasamente realizable en las condiciones actuales de negocio, pero estas últimas pueden cambiar en el futuro. Se sugiere esperar y estar atentos. |  | Bajo | Bajo
Mejorar Oportunidad | Mejorar Oportunidad: oportunidad con bajo potencial de beneficio, no obstante presentar alta factibilidad en su ejecución (con bajo esfuerzo). Se sugiere intentar readecuar para buscar mayor beneficio.
Aprovechar Oportunidad | Aprovechar Oportunidad: oportunidad con alto potencial de beneficio, involucrando esfuerzos acotados y abordables en las condiciones actuales de negocio, por lo tanto se decide definir acciones para tomar la oportunidad.
|  | Alto | Mejorar Oportunidad | Aprovechar Oportunidad
|  | Bajo | Despreciar Oportunidad | Posponer Oportunidad
|  |  | Bajo | Alto
Factibilidad
Beneficio